## Slide 1: Arquitectura Objetivo MPLA

## Slide 2: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 3: Marco metodológico
Análisis
AS-IS
DiseñoTO-BE
Análisis de brecha
Definición de proyectos (Roadmap)
Diseño
Arquitectura de solución
Líder del equipo
Líderes de implementación
Líder de Planeación
Líder de calidad
Líder de soporte

## Slide 4: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 5: Roadmap I
PC1: Automatización de procesos Transaccionales
PC2: Automatización de campañas
PC4: Monitor de Transacciones
PC3: Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos
PC5: Evaluación de acuerdos de servicio
552 HORAS

## Slide 6: Roadmap II
PC1: Automatización de procesos Transaccionales
PC2: Automatización de campañas
PC3: Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos
PC5: Evaluación de acuerdos de servicio
PC4: Monitor de Transacciones
668.49 HORAS

## Slide 7: Restricciones
PORTAL (1 integrante)
BPEL ENGINE (1 integrante)
APLICACIONES LEGADO
(2 integrantes)
BUS DE SERVICIOS
(1 integrante)
29-Jul-13
17-Nov-13
16 semanas
400 Horas

## Slide 8: Cumplimiento sobre roadmap II
Chart: Ejecución Proyectos
| PC1 Automatización de procesos transaccionales | PC2 Automatización de campañas | PC3 Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos | PC4 Monitor de transacciones | PC5 Evaluación de acuerdos de servicio
 | 46.2086 | 13.4213 | 14.8274 | 20.0601 | 5.4825

## Slide 9: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 10: Ejecuciones pendientes
PC2: Automatización de campañas
PC5: Evaluación de acuerdos de servicio
PC4: Monitor de Transacciones
Beneficio 40%
Capacidad 30%
Criticidad 10%
Dependencia 20%
Criterios de priorización

## Slide 11: Recomendaciones
Aprovechar descomposición de proyectos por vista arquitectural
Proyectos de negocio: procesos de negocio BPEL engine, servicios de Backend y Frontend, portlets
Proyectos de información y aplicaciones: Aplicaciones legado

## Slide 12: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 13
Cambios en el producto

## Slide 17: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 18: Planeación ciclos
PC1 – Proyecto de automatización nuevos procesos transaccionales
PC3 – Proyecto de retroalimentación de clientes y productos
PI1 – Órdenes de compra
PI2 – Subastas
PI3 – Cotizaciones
PI4 – Bolsa
PI5 – Retroalimentación de clientes y productos

## Slide 19: Planeación ciclos
 | Ciclo I (Julio 29 – Septiembre 1) | Ciclo II (Septiembre 2 – Octubre 13) | Ciclo III(Octubre 14 – Noviembre 17)
PI1 – Órdenes de compra | 100% |  | 
PI2 – Subastas | 100% |  | 
PI3 – Cotizaciones | 34.31% | 65.69% | 
PI4 – Bolsa |  | 62.56% | 34.44%
PI5 – Retroalimentación de clientes y productos |  |  | 100%

## Slide 20: Estimación por proyecto
Chart: 
| PI1 Órdenes de compra | PI2 Subastas | PI3 Cotizaciones | PI4 Bolsa | PI5 Retroalimentación
Estimado | 33.13 | 57.2 | 109.6 | 151.14 | 85.82
Real | 57.24 | 19.15 | 76.02 | 123.07 | 73.28
 | PI1 Órdenes de compra | PI2 Subastas | PI3 Cotizaciones | PI4 Bolsa | PI5 Retroalimentación
Estimado (Hrs) | 33.13 | 57.2 | 109.6 | 151.14 | 85.82
Real (Hrs) | 57.24 | 19.15 | 76.02 | 123.07 | 73.28

## Slide 21: Estimación por ciclo
Chart: 
| Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
Estimado | 125 | 150.8 | 161.1
Real | 92.17 | 115 | 141.9
 | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
Estimado (Hrs) | 125.0 | 150.8 | 161.1
Real (Hrs) | 92.2 | 115.0 | 141.9
Desviación | -26.30% | -23.74% | -11.90%

## Slide 22: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 23: Estructura proxy de estimación
Servicios de aplicaciones por número de entidades
Servicios OSB por número de operaciones, (Mayor tiempo para tipos complejos)
BPEL complejidad basada criterio estimador y cantidad de invocaciones
Paginas por número de acciones
Alto
Medio
Bajo
Complejidad

## Slide 24: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 25: Gestión de defectos
Chart: Tiempo de correción de defectos por fase
| Revision | Desarrollo | Pruebas | Pruebas Integracion
Tiempo (Horas) | 7.3 | 3.75 | 13.6833 | 11.0833

## Slide 26
Chart: Fase de correción de defectos
| Revision | Desarrollo | Pruebas | Pruebas Integracion
Cantidad | 10 | 3 | 18 | 13

## Slide 27
Chart: Cantidad defectos corregidos antes de pruebas unitarias (yield)
| Desarrollo y revision | Pruebas Unitarias | Pruebas Integracion
Cantidad defectos | 13 | 18 | 13

## Slide 28: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 29: Gestión de riesgos
Una solución del proyecto fue considerada como la "mejor" con muy pocos detalles del trabajo
0.5
0.5
Alguno de los miembros del equipo no puede cumplir con sus asignaciones por razones de diferente índole
Se recibieron partes defectuosas y corregirlas dobló el tiempo requerido
0.5
El sistema complejo fue diseñado en partes, cuando la integración falló fue necesario rediseñar todo
0.7
Ningún integrante del proyecto conocía la tecnología
0.7
La planeación es inexacta porque hay una definición errónea del proxy de estimación.
0.9

## Slide 30: Riesgos ciclo III

## Slide 31: Agenda
Marco metodológico
Cumplimiento Roadmap
Recomendaciones Roadmap sin ejecutar
Cambios en el producto
Planeación de los ciclos de ejecución
Estrategia de estimación basada en proxies
Gestión de defectos
Gestión de Riesgos
Plan de mejoramiento

## Slide 32: Plan de mejoramiento
Mejora en la planeación, realizando mejor descomposición de las tareas de forma tal que no sean muy grandes y permitan identificar con mayor exactitud el avance del proyecto.
Mejora en el seguimiento de las tareas llevadas a cabo por medio de herramientas como JIRA.
Mejora en el seguimiento de defectos por medio de herramientas como JIRA.

## Slide 33: Lecciones aprendidas
Herramienta enfocada en el control de tareas JIRA
Mejora en el proceso de estimación
Conocimiento muy especializado
Proceso de desarrollo sin controles de calidad
Importancia de las pruebas unitarias
Notes: El uso de la una herramienta enfocada en el control de tareas como JIRA facilita en gran medida el seguimiento y control de las actividades y defectos dando gran visibilidad al equipo sobre el avance del proyecto, se debe tener en cuenta que para el uso de la herramienta es necesario definir un proceso el que debe ser seguido por todos los integrantes para que esta sea efectiva para el proyecto.
El uso de la una herramienta enfocada en el control de tareas como JIRA facilita en gran medida el seguimiento y control de las actividades y defectos dando gran visibilidad al equipo sobre el avance del proyecto, se debe tener en cuenta que para el uso de la herramienta es necesario definir un proceso el que debe ser seguido por todos los integrantes para que esta sea efectiva para el proyecto.
Ajustar el proxy en el transcurso de los ciclos evidencia una mejora en el proceso de estimación, generando que cada nuevo ciclo tenga una estimación más acertada
Dada la diferencia de las tecnologías utilizadas y su complejidad, los integrantes del grupo se especializan mejorando sus habilidades en una herramienta específica, pero desconocen el uso de las demás con lo cual se hace muy complicada llevar a cabo una labor de inspección, por tal motivo solo se realiza la revisión de código.
El proceso de desarrollo con poca calidad afecta la estimación generando desviación alta si no se controla, de igual forma mayor cantidad de defectos.
En proyectos con gran cantidad de componentes las pruebas unitarias son clave debido a la complejidad para encontrar la causa de los defectos que ocurren en pruebas de integración.
Adquirir conocimiento en más de una tecnología contribuye a la resolución de problemas en pruebas de integración y a distribución balanceada de la carga de trabajo.

## Slide 34: PREGUNTAS