## Slide 1: Ciclo II MPLA

## Slide 2
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo III
Agenda

## Slide 3: Estrategia de trabajo
Planeación del ciclo
Diseño
Implementación
Pruebas integración
Cierre del ciclo
Notes: Modificación en la estrategia, integración:
Diseño detallado: se realiza un diseño detallado de la implementación, identificando la lógica que se debe implementar, los accesos a bases de datos, las transformaciones que deben realizarse en el bus, las tareas necesarias en el motor de BPEL, y el diseño de las páginas en el portal.
Implementación: se implementan los elementos definidos en el diseño.
Revisión: se realiza una revisión del código y la solución implementada en busca de defectos.
Pruebas: se realizan pruebas unitarias sobre la implementación.

## Slide 4
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo III
Agenda

## Slide 5: Estrategia de trabajo
Proceso ordenes de compra
Proceso de subastas
Proceso de cotizaciones
Proceso de bolsa
Proceso Retroalimentación
Ciclo I
Ciclo II
Ciclo III

## Slide 6
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo III
Agenda

## Slide 7: Cambios en el producto

## Slide 8: Cambios en el producto

## Slide 9: Cambios en el producto

## Slide 10
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo II
Agenda

## Slide 11
Valor ganado semanal
Chart: 
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Planeado | 18.7468 | 17.7088 | 21.2025 | 21.6153 | 20.7266
Real | 15.5532 | 21.4993 | 17.1384 | 23.4907 | 19.2011
%

## Slide 12
Valor ganado acumulado
Chart: 
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Planeado | 18.7468 | 36.4556 | 57.6581 | 79.2734 | 100
Real | 15.5532 | 37.0525 | 54.1909 | 77.6816 | 96.8827
%

## Slide 13
Chart: Tiempo estimado vs Real
| Diseño PI3 | Desarrollo PI3 | Revisión PI3 | Pruebas PI3 | Pruebas de integración PI3 | Gestión PI3
Planeado | 5.4 | 31.9 | 4.085 | 9.28 | 9.7675 | 14.5
Real | 2.42 | 15.6667 | 3.08 | 9.5667 | 15 | 14.5
Horas

## Slide 14
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo II
Agenda

## Slide 15
Inyección de defectos
Chart: Fase de inyeccion de defectos
| Desarrollo | Diseño
 | 20 | 1

## Slide 16
Corrección de defectos
Chart: Fase de correccion de defectos
| Desarrollo | Revision | Pruebas | Pruebas Integracion
 | 1 | 7 | 10 | 3

## Slide 17
Yield obtenido
Chart: Cantidad defectos corregidos antes de pruebas unitarias (yield)
| Desarrollo y revision | Pruebas Unitarias | Pruebas Integracion
 | 8 | 10 | 3

## Slide 18
Defectos antes de pruebas
de integración
Chart: Cantidad de defectos corregidos antes de pruebas de integración
| Desarrollo y revision | Pruebas Integracion
 | 18 | 3

## Slide 19
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo II
Agenda

## Slide 20
LEGADO – Alta desviación de acuerdo a lo estimado
BUS
BPEL – Alta desviación de acuerdo a lo estimado
PORTAL
Ajuste proxy

## Slide 21: LEGADO
ANTERIOR
ACTUAL

## Slide 22: BUS
NO PRESENTA CAMBIOS

## Slide 23: BPEL
ANTERIOR
ACTUAL
Revisión
Pruebas

## Slide 24: PORTAL
NO PRESENTA CAMBIOS

## Slide 25
Estrategia de trabajo
Estado proyecto
Cambios en el producto
Postmortem
Defectos
Cambios en el proxy
Plan de mejoramiento
Ciclo III
Agenda

## Slide 26: Ciclo III
Continuar y finalizar proceso de bolsa (PI4)
Proceso Retroalimentación (PI5)
166.38 Horas

## Slide 27: Ejecución semanal
Semana 1
34.47 Horas
Semana 2
35.78 Horas
Semana 3
30.1 Horas
Semana 4 32.03 Horas
Semana 5
34 Horas
PC4 Proyecto bolsa
Finalización proyecto hasta pruebas de integración
PC4 + PI5
Pruebas de integración
Cierre ciclo III
PC5 Proyecto retroalimentación
Diseño detallado
Desarrollo
Revisión
Pruebas unitarias

## Slide 28: PREGUNTAS