## Planeación Ciclo 1
Semana 1
Diseño PI1 y PI2 Legado | 2.4 | 25
Diseño PI1 y PI2 BPEL | 1.9
Diseño PI1 y PI2 Portal | 1.3
Desarrollo PI1 Legado | 4
Desarrollo PI1 Bus | 2
Desarrollo PI1 BPEL | 8
Revision PI1 Legado | 0.8
Revision PI1 Bus | 0.4
Revision PI1 BPEL | 0.8
P.Unitarias PI1 Legado | 1.2
P.Unitarias PI1 Bus | 0
P.Unitarias PI1 BPEL | 1.6
M&M (Formatos) | 0.6
Semana 2
Desarrollo PI2 Legado | 8 | 25
Desarrollo PI2 Bus | 4
Desarrollo PI2 BPEL | 11
Revision PI2 Legado | 1.2
Revision PI2 Bus | 0.8
Semana 3
Revision PI2 BPEL | 1.1 | 25
P.Unitarias PI2 Legado | 2.4
P.Unitarias PI2 Bus | 0
P.Unitarias PI2 BPEL | 2.2
Desarrollo PI1 Portal | 8
Desarrollo PI2 Portal | 5
Revision PI1 Portal | 1.2
Revision PI2 Portal | 0.75
P.Unitarias PI1 Portal | 2.4
P.Unitarias PI2 Portal | 1.5
M&M | 0.45
Semana 4
P.Integracion PI1 | 3.8 | 25
P.Integracion PI2 | 9.08
M&M | 3.25
Diseño PI3 Legado | 3.6
Diseño PI3 BPEL | 1.4
Diseño PI3 Portal | 1.5
Desarrollo PI3 Legado | 2.37
Semana 5
Desarrollo PI3 Legado | 15.63 | 25
Desarrollo PI3 Bus | 8
Revision PI3 Bus | 1.37

## Ejecución Ciclo 1
Ciclo | Proyecto | Fase | Tipo Act. | Fecha y hora inicio | Intermedio | Fecha y hora fin | Total (min) | Detalle actividad
I | PI1 | DISEÑO | LEGADO | 2013-03-08 09:30 | 0:00 | 2013-03-08 11:30 | 120:00 | Reunión definicion cambios / diseño cambios proceso PO | SEMANA 1
I | PI1 | DESARROLLO | LEGADO | 2013-03-08 07:17 | 0:28 | 2013-03-08 08:50 | 65:00 | Modificación firma operación registarPO
I | PI1 | DISEÑO | BPEL | 2013-03-08 09:30 | 0:00 | 2013-03-08 11:30 | 120:00 | Reunión definicion cambios / diseño cambios proceso PO | SEMANA 1
I | PI1 | DISEÑO | PORTAL | 2013-03-08 09:30 | 0:00 | 2013-03-08 11:30 | 120:00 | Diseño sobre la modificacion a ordenes de compra | SEMANA 1
I | PI1 | DESARROLLO | LEGADO | 2013-11-08 06:30 | 0:12 | 2013-11-08 08:02 | 80:00 | Modificación operación de servicio registrarPO | SEMANA 2
I | PI1 | PRUEBAS_UNITARIAS | LEGADO | 2013-11-08 08:10 | 0:00 | 2013-11-08 08:45 | 35:00 | Pruebas unitarias sobre registrarPO
I | PI1 | DISEÑO | BUS | 2013-10-08 20:00 | 0:00 | 2013-10-08 20:25 | 25:00 | Revision y diseño del servicio PoManagement | SEMANA 2
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 2013-10-08 20:25 | 0:00 | 2013-10-08 22:13 | 108:00 | Modificaciones objeto PurchaseOrderPO
I | PI1 | REVISION | BUS | 2013-10-08 22:13 | 0:00 | 2013-10-08 22:20 | 7:00 | Revision Servicio Web PoManagment
I | PI2 | DISEÑO | BUS | 2013-10-08 22:20 | 0:00 | 2013-10-08 22:48 | 28:00 | Diseño Proceso Subasta Compra
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 2013-10-08 22:48 | 0:00 | 2013-11-08 01:33 | 165:00 | Creacion Proceso Subasta Compra
I | PI1 | REVISION | BUS | 2013-11-08 06:33 | 0:00 | 2013-11-08 09:33 | 180:00 | Revision y correciones Proceso Subasta Compra
I | PI1 | PRUEBAS_UNITARIAS | BUS | 2013-11-08 09:33 | 0:00 | 2013-11-08 09:40 | 7:00 | Revision Proceso Subasta Compra
I | PI1 | DISEÑO | BUS | 2013-11-08 09:40 | 0:00 | 2013-11-08 09:55 | 15:00 | Diseño Proceso Orden Compra
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 2013-11-08 09:55 | 0:00 | 2013-11-08 11:05 | 70:00 | Modificaciones objeto Proceso Orden Compra
I | PI1 | PRUEBAS_UNITARIAS | BUS | 2013-11-08 11:05 | 0:00 | 2013-11-08 11:15 | 10:00 | Revision Proceso AdminPO
I | PI2 | DISEÑO | BPEL | 2013-06-08 10:00 | 0:00 | 2013-06-08 11:30 | 90:00 | Definición nuevo proceso subasta para PO | SEMANA 2
I | PI2 | DESARROLLO | BPEL | 2013-10-08 15:00 | 0:00 | 2013-10-08 17:30 | 150:00 | Creación bpel ProcesoSubastaCompra
I | PI1 | DESARROLLO | BPEL | 2013-10-08 19:00 | 0:00 | 2013-10-08 19:25 | 25:00 | Ajustes proceso PO eliminación actividades de subasta
I | PI1 | DESARROLLO | BPEL | 2013-11-08 14:30 | 0:00 | 2013-11-08 15:00 | 30:00 | Ajustes proceso PO actualización invocacion registro
I | PI1 | REVISION | BPEL | 2013-11-08 15:00 | 0:00 | 2013-11-08 15:30 | 30:00 | Revisión entradas proceso y flujo del proceso
I | PI1 | M&M | BPEL | 2013-11-08 15:40 | 0:00 | 2013-11-08 16:10 | 30:00 | Act soporte: Creación formato evidencia de pruebas
I | PI1 | PRUEBAS_UNITARIAS | BPEL | 2013-11-08 16:10 | 0:00 | 2013-11-08 17:10 | 60:00 | Ejecución pruebas unitarias BPEL ProcesoOrdenCompra
I | PI2 | M&M |  | 2013-11-08 17:10 | 0:00 | 2013-11-08 17:50 | 40:00 | Act soporte: Creación plantilla registro de defectos
I | PI2 | REVISION | BPEL | 2013-11-08 19:40 | 0:00 | 2013-11-08 20:00 | 20:00
I | PI2 | PRUEBAS_UNITARIAS | BPEL | 2013-11-08 20:30 | 0:00 | 2013-11-08 22:30 | 120:00 | 2 horas pruebas subasta
I | PI3 | DISEÑO | LEGADO |  | 0:00 | 2013-12-08 19:40 | 85:00 | Se realiza un diseño para la implementación de la funcionalidad de cotizaciones | SEMANA 3
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 2013-12-08 20:00 | 0:00 | 2013-12-08 20:20 | 20:00 | Reverso cambios objeto PurchaseOrderPO | SEMANA 3
I | PI3 | DISEÑO | BPEL | 2013-12-08 18:15 | 0:00 | 2013-12-08 19:40 | 85:00 | Diseño inicial PI3 en reunión de seguimiento | SEMANA 3
I | PI1 | DESARROLLO | PORTAL | 8/13/2013 23:00:00 | 5:00 | 8/14/2013 0:11:00 | 66:00 | Se realiza la actualización del proxy del wsdl de subastas, y se analiza donde se realiza el cambio de la orden de compra | SEMANA 3
I | PI3 | DISEÑO | PORTAL | 2013-12-08 18:15 | 0:00 | 2013-12-08 19:40 | 85:00 | Se realiza un diseño para la implementación de la funcionalidad de cotizaciones
I | PI3 | DISEÑO | PORTAL | 8/17/2013 19:28:00 | 0:00 | 8/17/2013 20:00:00 | 32:00 | Se realiza el diseño del portlet de cotizaciones
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/17/2013 20:30:00 | 0:00 | 8/17/2013 22:15:00 | 105:00 | Se crea el portlet de cotizaciones
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/18/2013 10:30:00 | 0:00 | 8/18/2013 10:45:00 | 15:00 | Se crea la pagina de crearCotizacion
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/18/2013 12:45:00 | 20:00 | 8/18/2013 14:36:00 | 91:00 | Se crean los beans para la creacion de cotizacion, y se crea regla de nevegacion
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/18/2013 19:00:00 | 60:00 | 8/19/2013 0:20:00 | 260:00 | Se crean paginas de ofertas y cracion de cotizacion, y tambien se crea la pagina del portal en la que se incluye el portlet de cotizaciones
I | PI2 | PRUEBAS_INTEGRACION | LEGADO | 8/19/2013 11:00:00 | 0:00 | 8/19/2013 11:25:00 | 25:00 | Modificación entidades bd cotizacion | SEMANA 4
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | LEGADO | 8/19/2013 11:27:00 | 0:00 | 8/19/2013 12:05:00 | 38:00 | Modificación servicio registrarPO
I | PI3 | DESARROLLO | LEGADO | 8/19/2013 5:30:00 | 0:00 | 8/19/2013 6:20:00 | 50:00 | Modificacción entities cotización
I | PI3 | DESARROLLO | LEGADO | 8/19/2013 6:27:00 | 0:00 | 8/19/2013 6:40:00 | 13:00 | Creación BOs QuoteManager
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | LEGADO | 8/20/2013 10:20:00 | 0:00 | 8/20/2013 10:34:00 | 14:00 | Modificación servicio registrarPO
I | PI2 | PRUEBAS_INTEGRACION | LEGADO | 8/20/2013 10:34:00 | 0:00 | 8/20/2013 10:45:00 | 11:00 | Pruebas unitarias modificación operación de servicio registrarPO
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | BPEL | 8/19/2013 14:00:00 | 0:00 | 8/19/2013 16:00:00 | 120:00 | Pruebas integración proceso subasta y PO | SEMANA 4
I | PI2 | PRUEBAS_INTEGRACION | BPEL | 8/20/2013 22:30:00 | 0:00 | 8/21/2013 | 90:00 | Ajuste en bpel de subasta por corrección defecto para registrar PO al iniciar el proceso
I | PI1 | PRUEBAS_UNITARIAS | PORTAL | 8/19/2013 9:15:00 | 2:00 | 8/19/2013 19:30:00 | 613:00 | Se realizan pruebas de integración sobre la funcionalidad de subastas, en donde se identifican ciertos errores en el ambiente | SEMANA 4
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/19/2013 19:30:00 | 20:00 | 8/19/2013 21:00:00 | 70:00 | Se crea la pagina para seleccionar la cotización ganadora
I | PI3 | REVISION | PORTAL | 8/19/2013 21:04:00 | 0:00 | 8/19/2013 22:00:00 | 56:00 | Se realiza la revisión de código de las paginas de cotizaciones
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | PORTAL | 8/20/2013 22:30:00 | 0:00 | 8/21/2013 0:30:00 | 120:00 | Se realizan pruebas sobre la creación de po y subastas
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | PORTAL | 8/21/2013 22:30:00 | 0:00 | 8/22/2013 0:30:00 | 120:00 | Se realizan pruebas sobre la creación de po y subastas
I | PI1 | PRUEBAS_INTEGRACION | PORTAL | 8/22/2013 22:30:00 | 0:00 | 8/23/2013 0:30:00 | 120:00 | Se realizan pruebas sobre la creación de po y subastas
I | PI2 | DESARROLLO | BUS | 8/24/2013 9:00:00 | 60:00 | 8/24/2013 12:00:00 | 120:00 | Se inicia la implementacion de los servicios de consulta de productos y consulta de fabricantes por producto
I | PI2 | DESARROLLO | BUS | 8/24/2013 14:00:00 | 90:00 | 8/24/2013 20:00:00 | 270:00 | Se inicia la implementacion de los servicios de consulta de productos y consulta de fabricantes por producto
I | PI2 | DESARROLLO | LEGADO | 8/25/2013 10:00:00 | 0:00 | 8/25/2013 10:31:00 | 31:00 | Creación esqueleto servicios QuoteManager | SEMANA 5
I | PI2 | DESARROLLO | LEGADO | 8/25/2013 10:31:00 | 0:00 | 8/25/2013 10:50:00 | 19:00 | Corregir entidad Oferta cotizacion en la base de datos y en el proyecto QuoteManager
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 8/26/2013 19:30:00 | 0:00 | 8/27/2013 1:30:00 | 360:00 | Desarrollo servicio Gestion Cotizacion | SEMANA 5
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 8/27/2013 14:30:00 | 0:00 | 8/27/2013 22:30:00 | 480:00 | Desarrollo Servicio GestionAdmin, Creacion de modelod Canonicos, y Modificacion servicio AdminCotizacion
I | PI1 | DESARROLLO | BUS | 8/29/2013 19:30:00 | 0:00 | 8/29/2013 21:50:00 | 140:00 | Correcion Modelos canonicos, Servicion GestionCotizacion y AdminCotizacion
I | PI3 | DESARROLLO | PORTAL | 8/28/2013 22:30:00 | 30:00 | 8/29/2013 1:15:00 | 135:00 | Implementación de los proxies a los servicios de AdminCotizacion | SEMANA 5
SEMANA 2

## EarnValue Ciclo 1
Tarea | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Valor ganado | Valor ganado acumulado | % Valor ganado | Semana esperada | Semana real
Diseño PI1 y PI2 Legado | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.92% | 1 | 1
Diseño PI1 y PI2 BPEL | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 4.3 | 3.44% | 1 | 1
Diseño PI1 y PI2 Portal | 1.3 | 5.6 | 1.3 | 5.6 | 4.48% | 1 | 1
Desarrollo PI1 Legado | 4 | 9.6 | 4 | 9.6 | 7.68% | 1 | 2
Desarrollo PI1 Bus | 2 | 11.6 | 2 | 11.6 | 9.28% | 1 | 2
Desarrollo PI1 BPEL | 8 | 19.6 | 8 | 19.6 | 15.68% | 1 | 2
Revision PI1 Legado | 0.8 | 20.4 | 0.8 | 20.4 | 16.32% | 1 | 2
Revision PI1 Bus | 0.4 | 20.8 | 0.8 | 21.2 | 16.96% | 1 | 2
Revision PI1 BPEL | 0.8 | 21.6 | 0.8 | 22 | 17.6% | 1 | 2
P.Unitarias PI1 Legado | 1.2 | 22.8 | 1.2 | 23.2 | 18.56% | 1 | 2
P.Unitarias PI1 BPEL | 1.6 | 24.4 | 1.6 | 24.8 | 19.84% | 1 | 2
M&M (Formatos) | 0.6 | 25 | 0.6 | 25.4 | 20.32% | 1 | 2
Desarrollo PI2 Legado | 8 | 33 | 8 | 33.4 | 26.72% | 2 | 2
Desarrollo PI2 Bus | 4 | 37 | 4 | 37.4 | 29.92% | 2 | 2
Desarrollo PI2 BPEL | 11 | 48 | 11 | 48.4 | 38.72% | 2 | 2
Revision PI2 Legado | 1.2 | 49.2 | 1.2 | 49.6 | 39.68% | 2 | 2
Revision PI2 Bus | 0.8 | 50 | 0.8 | 50.4 | 40.32% | 2 | 2
Revision PI2 BPEL | 1.1 | 51.1 | 1.1 | 51.5 | 41.2% | 3 | 2
P.Unitarias PI2 Legado | 2.4 | 53.5 | 2.4 | 53.9 | 43.12% | 3 | 2
P.Unitarias PI2 BPEL | 2.2 | 55.7 | 2.2 | 56.1 | 44.88% | 3 | 2
Desarrollo PI1 Portal | 8 | 63.7 | 8 | 64.1 | 51.28% | 3 | 2
Desarrollo PI2 Portal | 5 | 68.7 | 5 | 69.1 | 55.28% | 3 | 2
Revision PI1 Portal | 1.2 | 69.9 | 1.2 | 70.3 | 56.24% | 3 | 2
Revision PI2 Portal | 0.75 | 70.65 | 0.75 | 71.05 | 56.84% | 3 | 2
P.Unitarias PI1 Portal | 2.4 | 73.05 | 2.4 | 73.45 | 58.76% | 3 | 2
P.Unitarias PI2 Portal | 1.5 | 74.55 | 1.5 | 74.95 | 59.96% | 3 | 2
M&M | 0.45 | 75 | 0.45 | 75.4 | 60.32% | 3 | 2
Diseño PI3 Legado | 3.6 | 78.6 | 3.6 | 79 | 63.2% | 4 | 3
Diseño PI3 BPEL | 1.4 | 80 | 1.4 | 80.4 | 64.32% | 4 | 3
Diseño PI3 Portal | 1 | 81 | 1 | 81.4 | 65.12% | 4 | 3
P.Integracion PI1 | 3.8 | 84.8 | 3.8 | 85.2 | 68.16% | 4 | 4
P.Integracion PI2 | 9.08 | 93.88 | 9.08 | 94.28 | 75.42% | 4 | 4
M&M | 3.25 | 97.13 | 3.25 | 97.53 | 78.02% | 4 | 4
Desarrollo PI3 Legado | 2.37 | 99.5 | 2.37 | 99.9 | 79.92% | 4 | 5
Desarrollo PI3 Legado | 15.63 | 115.13 | 0 | 99.9 | 79.92% | 5 | 5
Desarrollo PI3 Bus | 8 | 123.13 | 8 | 107.9 | 86.32% | 5 | 5
Revision PI3 Bus | 1.87 | 125 | 1.37 | 109.27 | 87.42% | 5 | 5
Total ciclo I | 125 | Valor ganado ciclo I | 109.27

## Estimación Tareas ciclo 2
| Tipo Act. | Tarea | Detalle tarea | Duracion planeada (hrs)
PI3: Proyecto cotizaciones | LEGADO | Servicio "radicarCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.8 |  | Desarrollo anterior PI3 Ciclo I | 10.07
|  |  | Desarrollo | 4
|  |  | Revisión | 0.6
|  |  | Pruebas unitarias | 1.2
| LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesComercio" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesFabricante" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "ofertarCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "consultarOfertasPorCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "seleccionarOferta" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "cambiarEstadoCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.2
|  |  | Desarrollo | 1
|  |  | Revisión | 0.15
|  |  | Pruebas unitarias | 0.3
| BPEL | Creación de BPEL ProcestoCotizacion | Diseño | 1.8
|  |  | Desarrollo | 9
|  |  | Revisión | 0.9
|  |  | Pruebas unitarias | 2.7
| BPEL | Creación de BPEL ProcestoOfertarCotizacion | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| BUS | Configuración nuevos procesos cotización AdminCotizacion, ProcesoCotizacion | Desarrollo | 2.9
|  |  | Revisión | 0.435
|  |  | Pruebas unitarias | 0.58
| PORTAL | Finalización invocaciones proxies cotización | Desarrollo (10%) falta | 2 | TOTAL PI3 | 60.4325
PI4: Proyecto bolsa |  |  | Revisión (5%) falta | 0.2 | 20 minutos por Entidad
|  |  | Pruebas unitarias (5%) falta | 0.6 | 10 minutos por BO
| INTEGRACIÓN | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN COTIZACIONES (PI3) | Pruebas de integración cotizaciones | 9.7675 | 5 minutos por cada firma
| LEGADO | Nuevas entidades para bolsa | Crear 6 entidades aplicación Stock | 2
| LEGADO | Nuevos BOs para bolsa | Crear 6 BOs aplicación Stock | 1
| LEGADO | Esqueleto servicios StockManager | Definición de firmas de 11 servicios de la aplicación stock manager (Esqueleto) | 0.9
| LEGADO | Servicio "consultarIntencionesVenta" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "registrarIntencionVenta" (StockManager) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.45
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| LEGADO | Servicio "consultarIntencionesCompraVenta" (StockManager) | Diseño | 0.8
|  |  | Desarrollo | 4
|  |  | Revisión | 0.6
|  |  | Pruebas unitarias | 1.2
| LEGADO | Servicio "aprobarCancelarIntencionFabricante" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "aprobarCancelarIntencionComercio" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "cambiarEstadoIntencionCompraVenta" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "consultarIntencionesCompra" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
| LEGADO | Servicio "consultarIntecionCompraVentaPorIntencionCompra" (StockManager) | Diseño | 0.6 | 4.95
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.45
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| LEGADO | Servicio "crearIntecionCompra" (StockManager) | Diseño | 0.2
|  |  | Desarrollo | 1
|  |  | Revisión | 0.15
|  |  | Pruebas unitarias | 0.3
| LEGADO | Servicio "buscarMatchBolsa" (StockManager) | Diseño | 0.9
|  |  | Desarrollo | 4.5
|  |  | Revisión | 0.675
|  |  | Pruebas unitarias | 1.35
| LEGADO | Servicio "consultarIntencionCompraVenta" (StockManager) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.45
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| BUS | Crear los canonicos IntencionVenta, IntencionCompra, IntencionCompraVenta | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.3
| BUS | Nuevo servicio con 11 operaciones - Aplicación legado StockManager | Desarrollo | 8
|  |  | Revisión | 1.2
|  |  | Pruebas unitarias | 1.6
| BPEL | Crear BPEL ProcesoBolsa | Diseño | 1.8
|  |  | Desarrollo | 9
|  |  | Revisión | 0.9
|  |  | Pruebas unitarias | 2.7
| BPEL | Crear BPEL ingresar aprobación coincidencia bolsa | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9 | 1 acción
| PORTAL | Crear porlet IntencionVenta | Crear porlet IntencionVenta | 1.67
| PORTAL | Crear porlet IntencionCompra | Crear porlet IntencionCompra | 1.67
| PORTAL | Crear página ConsultarIntencionesVenta (Porlet IntencionVenta) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3 | 2 acción
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| PORTAL | Crear página RegistrarIntencionVenta (Porlet IntencionVenta) | Diseño | 0.8
|  |  | Desarrollo | 4 | 1 acción
|  |  | Revisión | 0.4
|  |  | Pruebas unitarias | 1.2
| PORTAL | Crear página Ver intenciones compra/venta (Porlet IntencionVenta) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3 | 1 acción
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| PORTAL | Crear página ConsultarIntencionesCompra (Porlet IntencionCompra) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3 | 2 acción
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
| PORTAL | Crear página Ver detalle y registrar aprobación / rechazo intención compra/venta (Porlet IntencionCompra) | Diseño | 0.8
|  |  | Desarrollo | 4 | 3 acción
|  |  | Revisión | 0.4
|  |  | Pruebas unitarias | 1.2
| PORTAL | Crear página Crear intención compra (Porlet IntencionCompra) | Diseño | 1
|  |  | Desarrollo | 5 | TOTAL PI4 | 142.115
|  |  | Revisión | 0.5
|  |  | Pruebas unitarias | 1.5
| INTEGRACIÓN | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN BOLSA (PI4) | Pruebas de integración todo el proceso de bolsa | 19.35 |  | 142.115
|  |  | TOTAL | 202.5475

## Planeación semanal ciclo 2
Responsable | Tipo Act. | Tarea |  | Duracion planeada (Hrs)
Semana 1 (2 Septiembre – 8 Septiembre) |  |  |  |  | 28.265
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
MP | LEGADO | Servicio "radicarCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.8 | 5.4 | MP
|  |  | Desarrollo | 4
|  |  | Revisión | 0.6
JP | LEGADO | Servicio "cambiarEstadoCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.2 | 4.95 | JP
|  |  | Desarrollo | 1
|  |  | Revisión | 0.15
|  |  | Pruebas unitarias | 0.3
JP | LEGADO | Servicio "seleccionarOferta" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
NC | BUS | Configuración nuevos procesos cotización AdminCotizacion, ProcesoCotizacion | Desarrollo | 2.9 | 3.915 | NC
|  |  | Revisión | 0.435
|  |  | Pruebas unitarias | 0.58
FR | M&M | JIRA | CONFIGURACIÓN JIRA | 4 | 4 | FR
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcesoCotizacion | Diseño | 1.8 | 5 | JA
|  |  | Desarrollo (Act inicial y final) | 0.5
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcesoOfertarCotizacion | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 2.1
Semana 2 (9 Septiembre – 15 Septiembre) |  |  |  |  | 26.7
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
MP | LEGADO | Servicio "radicarCotizacion" (QuoteManager) | Pruebas unitarias | 1.2 | 6 | MP
MP | LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesComercio" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
MP | LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesFabricante" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcestoCotizacion | Continuación desarrollo bpel | 3.8 | 5 | JA
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcestoOfertarCotizacion | Desarrollo | 0.9
|  |  | Revisión | 0.3
JP | LEGADO | Servicio "ofertarCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.4 | 5.1 | JP
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
JP | LEGADO | Servicio "consultarOfertasPorCotizacion" (QuoteManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
FR | BPEL | Creación de BPEL ProcestoCotizacion | Desarrollo | 4.7 | 5.6 | FR
|  |  | Revisión | 0.9
Semana 3 (16 Septiembre – 22 Septiembre) |  |  |  |  | 31.9675
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
MP | LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesComercio" (QuoteManager) | Revisión | 0.3 | 5.7 | MP
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
MP | LEGADO | Servicio "consultarCotizacionesVigentesFabricante" (QuoteManager) | Revisión | 0.3 |  |  |  | 86.09
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
MP | LEGADO | Nuevas entidades para bolsa | Crear 6 entidades aplicación Stock | 2
MP | LEGADO | Nuevos BOs para bolsa | Crear 6 BOs aplicación Stock | 1
MP | LEGADO | Esqueleto servicios StockManager | Definición de firmas de 11 servicios de la aplicación stock manager (Esqueleto) | 0.9
JP | LEGADO | Servicio "ofertarCotizacion" (QuoteManager) | Pruebas unitarias | 0.6 | 5.1 | JP
JP | LEGADO | Servicio "consultarOfertasPorCotizacion" (QuoteManager) | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
JP | LEGADO | Servicio "registrarIntencionVenta" (StockManager) | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcestoCotizacion | Pruebas unitarias | 2.7 | 5.3675 | JA
JA | BPEL | Creación de BPEL ProcestoOfertarCotizacion | Pruebas unitarias | 0.9
JA | INTEGRACIÓN | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (PI3) BPEL | Pruebas integración bpel | 1.7675
FR | PORTAL | Finalización invocaciones proxies cotización | Desarrollo (10%) falta | 2 | 5.8 | FR
|  |  | Revisión (5%) falta | 0.2
|  |  | Pruebas unitarias (5%) falta | 0.6
FR | INTEGRACIÓN | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (PI3) PORTAL | Pruebas integración portal | 3 |  |  |  | 9.7675
NC | INTEGRACIÓN | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (PI3) BUS | Pruebas integración BUS | 5 | 5 | NC
Semana 4 (23 Septiembre – 29 Septiembre) |  |  |  |  | 32.59
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
JP | LEGADO | Servicio "registrarIntencionVenta" (StockManager) | Revisión | 0.45 | 4.65 | JP
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
JP | LEGADO | Servicio "consultarIntencionesVenta" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
MP | LEGADO | Servicio "consultarIntencionesCompraVenta" (StockManager) | Diseño | 0.8 | 5.4 | MP
|  |  | Desarrollo | 4
|  |  | Revisión | 0.6
FR | BUS | Crear los canonicos IntencionVenta, IntencionCompra, IntencionCompraVenta | Desarrollo | 3 | 6.64 | FR
|  |  | Revisión | 0.3
FR | PORTAL | Crear porlet IntencionVenta | Crear porlet IntencionVenta | 1.67
FR | PORTAL | Crear porlet IntencionCompra | Crear porlet IntencionCompra | 1.67
NC | BUS | Nuevo servicio con 11 operaciones - Aplicación legado StockManager | Desarrollo | 5 | 5 | NC | 9
JA | BPEL | Crear BPEL ProcesoBolsa | Diseño | 1.8 | 5.9 | JA
|  |  | Desarrollo (Esquelo iniciación) | 0.5
JA | BPEL | Crear BPEL ingresar aprobación coincidencia bolsa | Diseño | 0.6
|  |  | Desarrollo | 3
Semana 5 (30 Septiembre – 6 Octubre) |  |  |  |  | 31.25
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
NC | BUS | Nuevo servicio con 11 operaciones - Aplicación legado StockManager | Desarrollo | 3 | 5.8 | NC
|  |  | Revisión | 1.2
|  |  | Pruebas unitarias | 1.6
JA | BPEL | Crear BPEL ProcesoBolsa | Desarrollo | 4.7 | 5 | JA
JA | BPEL | Crear BPEL ingresar aprobación coincidencia bolsa | Revisión | 0.3
MP | LEGADO | Servicio "consultarIntecionCompraVentaPorIntencionCompra" (StockManager) | Diseño | 0.6 | 4.95 | MP
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.45
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
JP | LEGADO | Servicio "aprobarCancelarIntencionFabricante" (StockManager) | Diseño | 0.4 | 5.7 | JP
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
JP | LEGADO | Servicio "aprobarCancelarIntencionComercio" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
FR | PORTAL | Crear página ConsultarIntencionesVenta (Porlet IntencionVenta) | Diseño | 0.6 | 4.8 | FR
|  |  | Desarrollo | 3
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.9
Semana 6 (7 Octubre – 13 Octubre) |  |  |  |  | 29.75
| REUNION | Reunion de seguimiento | Reunión (1 Hra/Persona) | 5
JA | BPEL | Crear BPEL ProcesoBolsa | Desarrollo | 3.8 | 5 | JA |  |  | 3.8
|  |  | Revisión | 0.9
|  |  | Pruebas unitarias escenarios iniciales | 0.3 | PEND - 2,4
JP | LEGADO | Servicio "aprobarCancelarIntencionComercio" (StockManager) | Revisión | 0.3 | 5.85 | JP
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
JP | LEGADO | Servicio "cambiarEstadoIntencionCompraVenta" (StockManager) | Diseño | 0.4
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
JP | LEGADO | Servicio "crearIntecionCompra" (StockManager) | Diseño | 0.2
|  |  | Desarrollo | 1
|  |  | Revisión | 0.15
|  |  | Pruebas unitarias | 0.3
MP | LEGADO | Servicio "buscarMatchBolsa" (StockManager) | Diseño | 0.9 | 5.4 | MP
|  |  | Desarrollo | 4.5
FR | PORTAL | Crear página RegistrarIntencionVenta (Porlet IntencionVenta) | Diseño | 0.8 | 5.2 | FR
|  |  | Desarrollo | 4
|  |  | Revisión | 0.4
Pruebas unitarias
NC | LEGADO | Servicio "consultarIntencionesCompra" (StockManager) | Diseño | 0.4 | 3.3 | NC
|  |  | Desarrollo | 2
|  |  | Revisión | 0.3
|  |  | Pruebas unitarias | 0.6
[5 empty] | 180.5225 | TOTAL CICLO 2

## Proxy ciclo 2
| Horas desarrollo | [5 empty] | Horas revision | Horas Pruebas | Porcentaje revisión | Porcentaje Pruebas
| BAJO | Tiempo (Hrs) | MEDIO | Tiempo (Hrs) | ALTO | Tiempo (Hrs)
Servicios de aplicaciones por número de entidades | >=1 & <=2 | 1 | >=3 & <=6 | 4 | > 6 | >=8 | 15% del total de horas desarrollo | 30% del total de horas desarrollo | 0.15 | 0.3
Servicios OSB por número de operaciones, (Mayor tiempo para tipos complejos) | >=1 & <=2 | 2-4 | >=3 & <=5 | 4-6 | >5 | >=6 | 20% del total de horas desarrollo | 20% del total de horas desarrollo | 0.15 | 0.2
BPEL complejidad basada criterio estimador y cantidad Invokes | >=1 & <=7 | 3 | >=8 & <=20 | 9 | >16 | >=10 | 10% del total de horas desarrollo | 30% del total de horas desarrollo | 0.1 | 0.3
Paginas por número de acciones | =1 | 3 | >1 & <=3 | 4 | >=4 | >=6 | 10% del total de horas desarrollo | 30% del total de horas desarrollo | 0.1 | 0.3